## Sheet1
[5 empty] | 19 sept '22 | [6 empty] | 26 sept '22 | [6 empty] | 3 oct '22 | [6 empty] | 10 oct '22 | [6 empty] | 17 oct '22 | [6 empty] | 24 oct '22 | [6 empty] | 31 oct '22 | [6 empty] | 7 nov '22 | [6 empty] | 14 nov '22 | [6 empty] | 21 nov '22 | [6 empty] | 28 nov '22 | [6 empty] | 5 dec '22 | [6 empty] | 12 dec '22 | [6 empty] | 19 dec '22
| Tâche | Début | Fin | Membre | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Jalon1 | Plannification, compréhension du domaine | 2022-09-27 | 2022-10-11 | Harold
| Cas d'utilisation et scénarios | 2022-09-25 | 2022-10-11 | Jianxin
| Analyse et prototype | 2022-09-25 | 2022-10-11 | Zeinab
Jalon2 | Mise à jour du rapport |  | 2022-11-20 | Zeinab
| Diagrammes d'activité |  | 2022-11-20 | Zeinab
| Diagramme de classe |  | 2022-11-20 | Jianxin
| Diagrammes de séquence | 2022-11-14 | 2022-11-20 | Harold
| Implémentation: Prototype fonctionnel |  | 2022-11-20 | Jianxin
| Description des choix de design |  | 2022-11-20
Jalon3 | Implémentation 2
Tests de vérification:
Tests de validation:
Déploiement:
Maintenance: