## Sheet1
|  |  |  | 12 sept '22 | [6 empty] | 19 sept '22 | [6 empty] | 26 sept '22 | [6 empty] | 3 oct '22 | [6 empty] | 10 oct '22
Tâche | Début | Fin | Membre | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Plannification, compréhension du domaine | 2022-09-27 | 2022-10-11 | Harold
Cas d'utilisation et scénarios | 2022-09-25 | 2022-10-11 | Jianxin
Analyse et prototype | 2022-09-25 | 2022-10-11 | Zeinab